CRONOGRAMA MACRO

Fase 0 — Planejamento e Documentação Técnica

Duração estimada: 1 sprints (2 semanas)

Entregas:

- FA00SPT01EN01 - Plano de Desenvolvimento (Visão geral, escopo, cronograma)

- FA00SPT01EN02 - SRS	- Requisitos funcionais e não-funcionais, User Stories

- FA00SPT01EN03 - PRD - Pesquisa, estado da arte, fundamentação teórica

- FA00SPT01EN04 - DevSpecs - Especificação técnica, arquitetura, diagramas e Backlog Técnico

- FA00SPT01EN05 - Épicos e tarefas priorizadas

Fase 1 — Setup de Infraestrutura

Duração estimada: 1 sprint (2 semanas)

Entregas:

- FA01SPT01EN01 - Docker Compose com todos os serviços (NGINX, FastAPI, PostgreSQL+TimescaleDB, Redis)

- FA01SPT01EN02 - Dockerfiles otimizados (backend + frontend build)

- FA01SPT01EN03 - Configuração NGINX (reverse proxy, WebSocket upgrade, static files)

- FA01SPT01EN04 - Scripts de setup e reset de ambiente e Variáveis de ambiente (.env.example)

- FA01SPT01EN05 - Health checks e logs estruturados

Critério de aceite:

- Ambiente sobe com docker-compose up e healthchecks passam.

Fase 2 — Backend Core - Duração estimada: 2 sprints (4 semanas)

Entregas:

- FA02SPT01EN01 - Modelos de dados + Alembic migrations + seed de desenvolvimento

- FA02SPT01EN02 - API de ingestão de leituras + validação + persistência TimescaleDB

- FA02SPT02EN01 - Motor de regras (cálculos de volume, taxa variação, estimativa transbordo) + API de alertas

Critério de aceite:

- Endpoint de ingestão persiste dados; regras de negócio calculam corretamente; alertas são disparados quando thresholds são atingidos.

Fase 3 — Frontend (Dashboards)

Duração estimada: 1 sprints (2 semanas)

Entregas:

- FA03SPT01EN01 - Setup React+Vite, layout base, componentes compartilhados, integração WebSocket

- FA03SPT01EN02 - Dashboard técnico: gráficos, mapa, indicadores, histórico

- FA03SPT01EN01 - Dashboard público: semáforo, informações simplificadas, inscrição alertas, PWA

Critério de aceite:

- Dashboards funcionais com dados reais; WebSocket atualiza em tempo real; PWA instalável com push notifications.

Fase 4 — Integração, Testes e Validação

Duração estimada: 2 sprints (4 semanas)

Entregas:

- FA04SPT01EN01 - Integração com API climática (CPTEC/INPE + OpenWeatherMap)

- FA04SPT01EN02 - Testes de integração end-to-end

- FA04SPT01EN03 - Testes de carga (simulação com dados sintéticos)

- FA04SPT01EN04 - Validação das regras de negócio com cenários reais

- FA04SPT02EN01 - Correção de bugs e ajustes de performance

- FA04SPT02EN02 - Alertas multicanal: Push + Email operacionais

Critério de aceite:

- Sistema operacional completo com todos os módulos integrados e testados.

Fase 5 — Documentação Final e Apresentação

Duração estimada: 1 sprints (2 semanas)

Entregas:

- FA05SPT01EN01 - Documentação técnica atualizada

- FA04SPT01EN02 - Preparação do ambiente de demonstração

- FA04SPT01EN03 - Ensaio da apresentação